1. Suy luận logic: Làm sao để workshop không bị "nhạt"?

- Trước khi bắt tay vào làm, bạn cần trả lời 3 câu hỏi này để định hình workshop:

- Mục tiêu (Tại sao họ phải đến?): Sinh viên năm nhất thường quan tâm đến: Kết bạn, phương pháp học đại học, hoặc kỹ năng mềm (quản lý thời gian, giao tiếp). Đừng tham lam, hãy chọn duy nhất 1 chủ đề chính.

- Tâm lý người tham gia: Họ sợ bị lạc lõng. Vì vậy, workshop phải có nhiều hoạt động tương tác (Ice-breaking) hơn là chỉ ngồi nghe giảng.

- Tỷ lệ vàng: 30% lý thuyết - 70% thực hành/trải nghiệm.

2. Bảng kế hoạch triển khai chi tiết

Dưới đây là checklist để bạn không bỏ sót việc gì:

| Giai đoạn | Công việc cần làm | Phân công nhân sự | Công cụ hỗ trợ | Đánh giá (KPI) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chuẩn bị | Xác định chủ đề; Tìm diễn giả; Thuê phòng/địa điểm. | Trưởng ban (Leader): Duyệt chủ đề, chốt deal địa điểm/diễn giả. | Google Sheets (quản lý ngân sách); Email; Zalo/Messenger (trao đổi nhóm). | Xác nhận địa điểm thành công; Có lịch làm việc chi tiết của diễn giả. |
| Truyền thông | Thiết kế poster; Đăng bài; Link đăng ký. | Team Marketing (2-3 người): Lên ý tưởng nội dung, thiết kế, chạy truyền thông. | Canva/Figma (thiết kế); Google Forms (đăng ký); Facebook/TikTok (kênh truyền thông). | Đạt đủ số lượng người đăng ký (Ví dụ: 150/200 chỗ); Lượt tương tác bài viết cao. |
| Nội dung | Soạn slide; Chuẩn bị dụng cụ; Quà tặng. | Diễn giả & Leader: Duyệt nội dung, đảm bảo phù hợp với sinh viên năm nhất. | Google Slides/PowerPoint; Giấy note, bút, loa, mic, máy chiếu. | Nội dung được duyệt 100% trước ngày workshop 3 ngày; Đầy đủ vật dụng. |
| Thực hiện | Check-in; Ice-breaking; Nội dung chính; Q&A. | Team Hậu cần (2 người): Đón khách, check-in, phát quà. MC/Host: Dẫn dắt chương trình. | Máy tính; Sổ check-in/Code QR; Camera/Điện thoại (chụp ảnh). | Số lượng người tham dự thực tế (Ví dụ: 120/150 người đăng ký); Thời gian workshop đúng tiến độ. |
| Sau sự kiện | Gửi email cảm ơn; Gửi tài liệu; Xin feedback. | Team Marketing: Xử lý data, gửi email, tổng hợp feedback. | Google Forms (phiếu khảo sát); Email Marketing Tool (Mailchimp/Sendinblue). | Tỷ lệ phản hồi khảo sát (Ví dụ: >50% người tham gia feedback); Điểm hài lòng trung bình (Ví dụ: >8/10). |